## 5千万円未満
別紙簡Ⅱ農林１
簡易Ⅱ型総合評価落札方式における事後審査の手続き
１ 設計金額５千万円未満の建設工事の標準モデル
設計書の作成
評価項目、落札者決定基準等の検討
指名審査会
標準 日数※
1 |  | 公告（掲示、インターネット） | [5 empty] | 1
2 | [7 empty] | 2
3 |  |  |  | 総合評価質問書提出期限 |  |  |  | 3
4 | [7 empty] | 4
5 |  |  |  | 質問書回答期限 |  |  |  | 5
6 | 確認申請書、自己評価申請書及び技術資料の提出期限、書面承諾願提出期限 |  |  |  |  | 質問書提出期限 |  | 6
7 | [7 empty] | 7
8 |  | 書面入札承諾期限 |  |  |  | 質問書回答期限 |  | 8
9 | [7 empty] | 9
10 |  | 入札 | [5 empty] | 10
11 |  |  | 16:00 |  |  |  |  | 11
12 |  | 開札、保留 | [5 empty] | 12
13～ 14 |  |  | 自己評価点による評価値の最上位者から自己評価点を上限とした技術資料の審査及び入札参加資格の審査を行い、落札者が確定した時点で、審査を終了する。 |  |  |  | 13～ 14
15 |  | 資格不適格通知、落札者決定通知(落札者､金額､評価値)、入札調書公表(未審査者は自己評価点) | [5 empty] | 15
16 | [7 empty] | 16
17 | [7 empty] | 17
18 |  |  |  |  | 非資格理由及び技術資料審査結果の説明要求期限 |  |  | 18
19 | [7 empty] | 19
20 | [7 empty] | 20
21 |  |  |  |  | 説明要求回答期限 |  |  | 21
注１）工事の内容、規模等により適宜設定のこと。
注２）※は、土曜・日曜及び祝日等を含まない。
申請書受付期間４日＋２日以上
（公告日から申請書提出期限まで）
閲 覧
４日間
３日以内
３日以内
４日以内
１０日以上

## 10億円未満
別紙簡Ⅱ農林２
簡易Ⅱ型総合評価落札方式における事後審査の手続き
１ 設計金額５千万以上１０億円未満の建設工事の標準モデル
設計書の作成
評価項目、落札者決定基準等の検討
指名審査会
標準 日数※
1 |  | 公告（掲示、インターネット） | [5 empty] | 1
2 | [7 empty] | 2
3 | [7 empty] | 3
4 |  |  |  | 総合評価質問書提出期限 |  |  |  | 4
5 | [7 empty] | 5
6 | [7 empty] | 6
7 |  |  |  | 質問書回答期限 |  |  |  | 7
8 | 確認申請書、自己評価申請書及び技術資料の提出期限、書面承諾願提出期限 | [6 empty] | 8
9 | [5 empty] | 質問書提出期限 |  | 9
10 | [7 empty] | 10
11 | [7 empty] | 11
12 | [5 empty] | 質問書回答期限 |  | 12
13 |  | 書面入札承諾期限 | [5 empty] | 13
14 | [7 empty] | 14
15 |  | 入札 | [5 empty] | 15
16 |  |  | 16:00 |  |  |  |  | 16
17 |  | 開札、保留 | [5 empty] | 17
18～ 19 |  |  | 自己評価点による評価値の最上位者から自己評価点を上限とした技術資料の審査及び入札参加資格の審査を行い、落札者が確定した時点で、審査を終了する。 |  |  |  | 18～ 19
20 |  | 資格不適格通知、落札者決定通知(落札者､金額､評価値)、入札調書公表(未審査者は自己評価点) | [5 empty] | 20
21 | [7 empty] | 21
22 | [7 empty] | 22
23 |  |  |  |  | 非資格理由及び技術資料審査結果の説明要求期限 |  |  | 23
24 | [7 empty] | 24
25 | [7 empty] | 25
26 |  |  |  |  | 説明要求回答期限 |  |  | 26
注１）工事の内容、規模等により適宜設定のこと。
注２）※は、土曜・日曜及び祝日等を含まない。
申請書受付期間６日＋２日以上
（公告日から申請書提出期限まで）
閲 覧
４日間
３日以内
３日以内
４日以内
１５日以上