## 様式
鉄骨工事施工状況報告書
[24 empty] | 提出日 |  |  |  | 平成 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
建 築 主 事 殿
Ⅰ 一般事項
建 築 主 |  |  |  |  | 住 所 | [22 empty] | （TEL | [7 empty] | ）
氏 名
報告者 | 工事監理者 |  |  |  | 住 所 | [22 empty] | （TEL | [7 empty] | ）
[5 empty] | 事務所名 | [11 empty] | （ |  | ）級建築士事務所（ | [7 empty] | ）登録（ |  |  |  |  | ） | 第 |  |  | 号
[5 empty] | 氏 名 |  |  | ㊞ | [11 empty] | （ |  | ）級建築士 |  |  |  | （ |  |  |  | ）登録 |  | 第 |  |  |  | 号
| 工事施工者 |  |  |  | 住 所 | [22 empty] | （TEL | [7 empty] | ）
[5 empty] | 会 社 名 | [17 empty] | 代表取締役氏名
[7 empty] | 建設業の許可 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 大臣・知事許可 | [5 empty] | （ |  | - |  |  | ） | 第 | [5 empty] | 号
建築物・鉄骨工事の概要 | 設 計 者 |  |  |  | 住 所 | [22 empty] | （TEL | [7 empty] | ）
[5 empty] | 事務所名 | [11 empty] | （ |  | ）級建築士事務所（ | [7 empty] | ）登録（ |  |  |  |  | ） | 第 |  |  | 号
[5 empty] | 氏 名 | [14 empty] | （ |  | ）級建築士 |  |  |  | （ |  |  |  | ）登録 |  | 第 |  |  |  | 号
建築工事の名称
| 建築確認 |  |  |  | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  |  | 第Ｈ |  |  |  |  | 確済建築山形県 | [11 empty] | 号
建築場所
| 主要用途 | [13 empty] | 階 数 |  |  | 地上 |  |  |  | 階 | ／ | 地下 |  |  | 階 | 延べ床面積 | [6 empty] | ㎡
| 構造種別 |  |  |  | S造・SRC造・他（ 造） | [11 empty] | 架構形式 |  |  |  | X方向 | [7 empty] | Y方向
| 溶 接 長 | [7 empty] | m | 鉄骨総重量 | [6 empty] | t | 鉄骨単位重量 | [6 empty] | t/㎡ |  | 計算ﾙｰﾄ |  |  | X方向 |  |  | Y方向
| 構造耐力上主要な部分に使用した鋼材等の種類及び使用部位等 |  |  |  | 使用部位 | [5 empty] | 鋼材の種類 |  |  |  | 使用重量 |  |  |  |  | 高力ボルトの種類及び接合方法等 |  |  | 種類・径等 | [7 empty] | 接合方法 |  | 締付方法
[23 empty] | トルシア型 |  |  |  | S |  | T |  | 摩擦 |  | □ﾄﾙｸｺﾝﾄﾛｰﾙ法
[26 empty] | 径M |  |  | ～ |  | 引張
[23 empty] | JIS型 |  |  |  | F |  | T |  | 摩擦 |  | □ﾄﾙｸｺﾝﾄﾛｰﾙ法 □ﾅｯﾄ回転法
[26 empty] | 径M |  |  | ～ |  | 引張
[23 empty] | 溶融亜鉛ﾒｯｷ |  |  |  | F |  | T |  | 摩擦 |  | ﾅｯﾄ回転法 (大臣認定品)
[26 empty] | 径M |  |  | ～
[20 empty] | 溶接面の処理 |  | μ=0.45 |  |  | 1 母材 | [5 empty] | 2 ｽﾌﾟﾗｲｽPL
[22 empty] | μ=0.40 |  |  | 1 母材 | [5 empty] | 2 ｽﾌﾟﾗｲｽPL
| 溶接継目の部位、鋼材の種類及び短期許容応力度の区分等 |  |  |  | 工場溶接 | 接合部位 | [6 empty] | 鋼材の種類 |  | 溶接の種類 | [5 empty] | 現場溶接 | 接合部位 |  |  |  | 鋼材の種類 |  |  |  |  | 溶接の種類
[15 empty] | 突合せ・すみ肉 | [15 empty] | 突合せ・すみ肉
[15 empty] | 突合せ・すみ肉 | [15 empty] | 突合せ・すみ肉
[15 empty] | 突合せ・すみ肉 | [15 empty] | 突合せ・すみ肉
[15 empty] | 突合せ・すみ肉 | [15 empty] | 突合せ・すみ肉
[15 empty] | 突合せ・すみ肉 | [15 empty] | 突合せ・すみ肉
| 建築確認通知書と設計図書との照合 | [10 empty] | 訂正箇所（ 有 ・ 無 ） 設計図書の訂正（確認済・未確認）
| 建築確認後の変更事項 |  |  |  | 変更届の提出（ 有 ・ 無 ） | [16 empty] | 届け出年月日 |  | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
工事関係者住所・氏名 | 工 事 監 理 構造担当責任者 |  |  |  | 住 所 | [22 empty] | （TEL | [7 empty] | ）
[5 empty] | 事務所名 | [11 empty] | （ |  | ）級建築士事務所（ | [7 empty] | ）登録（ |  |  |  |  | ） | 第 |  |  | 号
[5 empty] | 氏 名 |  |  | ㊞ | [11 empty] | （ |  | ）級建築士 |  |  |  | （ |  |  |  | ）登録 |  | 第 |  |  |  | 号
| 第三者検査機関等（溶接部の受入れ検査） |  |  |  | 受入れ検査機関等の名称
[5 empty] | 住 所 | [22 empty] | （TEL | [7 empty] | ）
検査員資格・氏名
| 検査技術者（溶接部以外の受入れ検査）注.1 |  |  |  | 所 属
[5 empty] | 住 所 | [22 empty] | （TEL | [7 empty] | ）
検査員資格・氏名
| 工事施工者鉄骨工事責任者 |  |  |  | 建設会社名 | [22 empty] | （TEL | [7 empty] | ）
資格・氏名
| 社内検査 | □外 注 |  |  |  | 外注検査機関等の名称
[6 empty] | 住 所 | [21 empty] | （TEL | [7 empty] | ）
検査員資格・氏名
|  | □社内検査部門 |  |  |  | 所 属 部 署
検査員資格・氏名
添付書類等 | □鋼材等の裏書きミルシート | [12 empty] | □ボルト類の強度試験報告書 | [14 empty] | □工事監理契約書（写し）
| □鋼材等の流通経路を示す書類 | [12 empty] | □高力ボルト現場軸力導入試験報告書 | [14 empty] | □認定書・資格証（写し）
| □溶接部の検査報告書（外観＋超音波探傷） | [12 empty] | □高力ボルトの締付け検査報告書 | [14 empty] | □各工程の工事写真
| □溶接部検査に関する契約書（写し） | [12 empty] | □合成スラブの施工状況報告書 | [14 empty] | □
| □溶接部の強度試験成績書 | [12 empty] | □露出型柱脚施工管理報告書 | [14 empty] | □
| □ | [12 empty] | □ | [14 empty] | □
Ⅱ 鉄骨加工工場及び工事現場における試験・検査等の結果
a. 検査等の項目 | [9 empty] | b. 実施した試験・検査等の方法 （実施した項目をチェック） | [10 empty] | c. 検査等の実施年月日
[21 empty] | 社内検査 注２ |  |  |  |  | 受入れ検査 注３
[21 empty] | 鉄骨加工工場 |  |  |  |  | 工事施工者 |  |  |  | 工事監理者 |  |  |  | 検査機関等
①工場製作時における検査等の実施状況 | 鉄骨加工工場の決定 | [8 empty] | □書類審査 □工場実地検査
| 鉄骨製作要領書・工作図の承認 | [8 empty] | □設計図書との照合 □図書審査
| 溶接方法の承認 | [8 empty] | □製作要領書審査 □承認試験
| 溶接技能者の承認 |  |  |  |  | □資格証の確認 □溶接条件と資格の適合 |  |  |  | □資格証の確認 □溶接条件と資格の適合
□技量確認試験（実施・他工事資料参考）
| 使用鋼材等の受入検査 | [8 empty] | □ミルシートの確認 □立会検査
□鋼材判別器 □材質試験 □（ ）
| 使用材料・製品等の受入検査 | [8 empty] | □ミルシート確認 □製品確認
| （高力ボルト、スタッドボルトその他） | [8 empty] | □立会検査 □（ ）
| 現寸検査等 | [8 empty] | □テープ合わせ □床上現寸図 □工作図
審査 □定規・型板検査 □（ ）
| 切断後の鋼材材質の確認 | [8 empty] | □マーキング確認 □切板発注指示書確認
□確認試験 □（ ）
| 組立検査 | □開先形状・角度 □ﾙｰﾄ面・ﾙｰﾄ間隔 □肌すき、食違 | [14 empty] | □目視
|  | □仕口部のずれ □裏当て金・ｴﾝﾄﾞﾀﾌﾞ □ｽｶﾗｯﾌﾟ工法 | [14 empty] | □溶接ゲージ
|  | □ｽｶﾗｯﾌﾟ形状・寸法 □仮付け溶接 □内ダイヤの取付け | [14 empty] | □スケール
|  | ★以下の項目は、2節目以降の組立検査時に確認する | [14 empty] | □製作要領書の確認
|  | □予熱の方法と管理方法の確認 □余熱温度チェック | [14 empty] | □温度チョーク
|  | □パス間温度、入熱量の管理方法の確認と管理の結果 | [14 empty] | □（ ）
|  | □ボルトの孔径 □孔心・孔間隔のずれ □摩擦接合面の確認 | [14 empty] | □目視
□ゲージ
| 鉄骨製品の受入検査 | 部材の精度 | □部材の社内検査実施状況の確認 | [9 empty] | □製品の社内検査報告書確認
|  |  | □部材表面検査 □部材寸法検査 □取合い部検査 | [13 empty] | □目視
|  |  | □スタッド溶接検査 □高力ボルトの締付け検査 | [13 empty] | □ｹﾞｰｼﾞ・ｽｹｰﾙ
|  |  | □スラグ、スパッタの除去 □（ ） | [13 empty] | □打撃曲げ試験
|  | 溶接部の品質 | □外観検査（精度・表面欠陥） | [8 empty] | □目視 □溶接ゲージ □ｽｹｰﾙ
|  |  | □超音波探傷検査（内部欠陥） | [8 empty] | □超音波探傷試験 □（ ）
|  |  | 社内検査結果のまとめ | □溶接部の社内検査報告書の確認 | [15 empty] | 受入検査結果のまとめ | □第三者検査機関による溶接部の受入検査報告書の確認 □契約書等確認
|  |  |  | 社内検査を実施した者の所属・資格・氏名 | [16 empty] | 実施した者の資格・氏名（ | [14 empty] | )
|  |  |  | （ | [14 empty] | ） |  | □工事監理者が指定した「技術者」による代行検査報告書の確認
|  |  |  | （ | [14 empty] | ） |  | 「技術者」の所属・氏名（ | [14 empty] | )
|  |  |  | 1 全数検査 |  |  | （検査数 |  |  |  |  | 合格数 |  |  | 合格率 |  |  |  | ) |  | １ 抜き取り検査の場合は、次の項目を記載して別に報告書を添付する。
|  |  |  | （不合格部の補修箇所） | [6 empty] | 補修方法 | [7 empty] | ） |  | ・検査ロットの構成方法・抜き取り方法・抜き取り率・検査数
|  |  |  | 2 抜き取り検査の場合は、次の項目を記載して別に報告書を添付する。 | [16 empty] | ・不合格箇所数・検査ロットの合否判定・補修方法等
|  |  |  | ・検査ロットの構成方法・抜き取り方法・抜き取り率・検査数 | [16 empty] | ２ 全数検査 |  |  | （検査数 |  |  |  |  | 合格数 |  |  |  | 合格率 |  |  | )
|  |  |  | ・不合格箇所数・検査ロットの合否判定・補修方法等 | [16 empty] | （不合格部の補修箇所 | [7 empty] | 補修方法 | [6 empty] | ）
不具合の処置及び検査結果の考察
②現場工事時における検査等の実施状況 | 鉄骨工事施工要領書の承認 | [8 empty] | □設計図書との照合 □図書審査
| 溶接方法の承認 | [8 empty] | □製作要領書審査 □承認試験
| 溶接技能者の承認 | [8 empty] | □資格証の確認 □溶接条件と資格の適合
□技量確認試験（実施・他工事資料参考）
| 使用材料・製品の検査 | [8 empty] | □ミルシートの確認 □現場軸力導入試験
| （高力ボルト等） | [8 empty] | □（ ）
| 柱脚部 | □柱据付け面の状況 | [7 empty] | □設計図書との照合 □レベル
|  | □アンカーボルトの据付け状況 | [7 empty] | □スケール
|  | □露出型固定柱脚の施工状況 | [7 empty] | □柱脚メーカーのチェックシート照合
|  | □（ ） | [7 empty] | □（ ）
| 建て方 | □建入れ直し □仮締めボルト | [7 empty] | □施工要領書等との照合 □目視
|  | □倒壊防止措置 □建て方精度 | [7 empty] | □スケール □下げ振り
□（ ）
| ボルト工事・溶接工事 | □摩擦接合面の確認 | [7 empty] | □目視 □ゲージ
|  | □食違い・肌すき検査 | [7 empty] | □（ ）
□1次締め後全数マーキング
□本締め検査 □共廻り･締め忘れ検査
|  | □作業環境等 □予熱の実施状況 | [7 empty] | □施工要領書等との照合 □温度チョーク
|  | □ルート間隔 □食違い・仕口部のずれ | [7 empty] | □目視 □溶接ゲージ □スケール
|  | □エンドタブ、裏当て金の施工状況 | [7 empty] | □目視 □溶接ゲージ □スケール
|  | □溶接部の外観検査（精度・表面欠陥） | [7 empty] | □超音波探傷試験 □（ ）
|  | □超音波探傷検査 □（ ） | [7 empty] | □目視 □ゲージ □打撃曲げ試験
|  | □合成スラブの施工状況（スタッド、焼き抜き栓溶接等） | [7 empty] | □スラブメーカーのチェックシート照合
|  | 社内検査結果のまとめ | 社内検査 □実施 □省略 | [15 empty] | 受入検査結果のまとめ | □第三者検査機関による溶接部の受入検査報告書の確認 □契約書等確認
|  |  | □溶接部の社内検査報告書の確認 | [16 empty] | 実施した者の資格・氏名（ | [15 empty] | )
|  |  | 社内検査を実施した者の所属・資格・氏名 | [16 empty] | □工事監理者が指定した「技術者」による代行検査報告書の確認
|  |  | （ ） | [16 empty] | 「技術者」の所属・氏名（ | [15 empty] | )
|  |  | 1 全数検査( |  |  |  | 検査数 |  |  |  | 合格数 |  |  | 合格率 |  |  |  | ) |  | 左記で社内検査実施の場合は、次の1、省略の場合は2とする。
|  |  | （不合格部の補修箇所 ） | [6 empty] | 補修方法 | [7 empty] | ） |  | 1 抜き取り検査の場合は、次の項目を記載して別に報告書を添付する。
|  |  | 2 抜き取り検査の場合は、次の項目を記載して別に報告書を添付する。 | [16 empty] | ・検査ロットの構成方法・抜き取り方法・抜き取り率・検査数
|  |  | ・検査ロットの構成方法・抜き取り方法・抜き取り率・検査数 | [16 empty] | ・不合格箇所数・検査ロットの合否判定・補修方法等
|  |  | ・不合格箇所数・検査ロットの合否判定・補修方法等 | [16 empty] | 2 全数検査 |  |  |  |  | 検査数 |  |  |  | 合格数 |  |  |  | 合格率 |  |  | )
[20 empty] | （不合格部の補修箇所 | [7 empty] | 補修方法 | [7 empty] | ）
不具合の処置及び検査結果の考察
注.1 溶接部を除く受入れ検査について、工事監理者が検査計画書及び検査依頼書に基づき依頼した技術者の所属、資格及び氏名等
を記入する。
注.2 左に掲げられた「a. 検査等の項目」欄の項目について、社内検査として実施した項目を「b. 実施した試験・検査等の方法」
欄の項目から選んで、□をチェックする。「c. 検査等の実施年月日」欄にこれらを実施した年月日を記入する。
注.3 上記と同様に、3者がそれぞれの立場で、受入れ検査として実施した項目とこれらを実施した月日を記入する。このうち、
工事監理者が自らの業務の一部を他者（本報告書様式第2面の「検査技術者（溶接部以外の受入れ検査）」欄に記載した技術
者注.1参照）に依頼して、代行検査等に当たらせた項目については、工事監理者の欄に検査等の月日と当該「検査技術者」
の氏名を記入する。

## 記入例
鉄骨工事施工状況報告書
[26 empty] | 提出日 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
建 築 主 事 殿
Ⅰ 一般事項
建 築 主 | [5 empty] | 住 所 |  |  | 〒990-0000 ○○市○○町１－２－３ | [20 empty] | （TEL |  |  | 0123-45-6789 | [5 empty] | ）
[6 empty] | 氏 名 |  |  | 山形 太郎
報告者 | 工事監理者 |  |  |  |  | 住 所 |  |  | 〒990-0001 ○○市○○町４－５－６ | [20 empty] | （TEL |  |  | 023-234-5678 | [5 empty] | ）
[6 empty] | 事務所名 |  |  | （株）○○設計事務所 | [9 empty] | （ | 1 | ）級建築士事務所（ | [5 empty] | 山形県 |  | ）登録（ |  |  | 1205 |  | ） | 第 | 1234 |  |  | 号
[6 empty] | 氏 名 |  |  | 監理 一郎 | [12 empty] | （ | 1 | ）級建築士 |  |  |  | （ | 大臣 |  |  | ）登録 |  | 第 | 12345 |  |  |  | 号
| 工事施工者 |  |  |  |  | 住 所 |  |  | 〒990-0001 ○○市○○町７－８－９ | [20 empty] | （TEL |  |  | 023-345-6789 | [5 empty] | ）
[6 empty] | 会 社 名 |  |  | （株）□□建設 | [15 empty] | 代表取締役氏名 |  |  |  |  | 建設 二郎
[8 empty] | 建設業の許可 |  |  |  |  | （ | 山形県 |  |  |  | ） | 大臣・知事許可 | [5 empty] | （ | 特 | - | 26 |  | ） | 第 | 10000 | [5 empty] | 号
建築物・鉄骨工事の概要 | 設 計 者 |  |  |  |  | 住 所 |  |  | 〒990-0002 ○○市○○町２－８－２ | [20 empty] | （TEL |  |  | 023-456-7890 | [5 empty] | ）
[6 empty] | 事務所名 |  |  | （株）□□設計事務所 | [9 empty] | （ | 1 | ）級建築士事務所（ | [5 empty] | 山形県 |  | ）登録（ |  |  | 1206 |  | ） | 第 | 2345 |  |  | 号
[6 empty] | 氏 名 |  |  | 設計 三郎 | [12 empty] | （ | 1 | ）級建築士 |  |  |  | （ | 大臣 |  |  | ）登録 |  | 第 | 3456 |  |  |  | 号
| 建築工事の名称 |  |  |  |  | ○○本社ビル新築工事
| 建築確認 |  |  |  |  | 平成 |  | 26 |  | 年 | 4 |  | 月 | 1 |  | 日 |  |  | 第Ｈ |  |  | ２６ |  | 確済建築山形県 | [6 empty] | ０００７ |  |  |  |  | 号
| 建築場所 |  |  |  |  | ○○市○○町５－６－７
| 主要用途 |  |  |  |  | 事務所 | [10 empty] | 階 数 |  |  | 地上 |  | 15 |  | 階 | ／ | 地下 |  | 1 | 階 | 延べ床面積 |  |  |  | 11,634 |  |  |  | ㎡
| 構造種別 |  |  |  |  | S造・SRC造・他（ 造） | [12 empty] | 架構形式 |  |  |  | X方向 |  |  | 純ラーメン |  |  |  |  | Y方向 |  |  | ブレース
| 溶 接 長 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  | m | 鉄骨総重量 |  |  |  | 3654 |  |  |  | t | 鉄骨単位重量 |  |  |  |  | 0.13 |  | t/㎡ |  | 計算ﾙｰﾄ |  |  | X方向 |  | 3 | Y方向 |  |  | 3
| 構造耐力上主要な部分に使用した鋼材等の種類及び使用部位等 |  |  |  |  | 使用部位 | [5 empty] | 鋼材の種類 |  |  |  |  | 使用重量 |  |  |  |  | 高力ボルトの種類及び接合方法等 |  |  | 種類・径等 | [7 empty] | 接合方法 |  | 締付方法
[6 empty] | 柱 | [5 empty] | SN490B,C |  |  |  |  | 2,101t | [7 empty] | トルシア型 |  |  |  | S | 10 | T |  | 摩擦 |  | ■ﾄﾙｸｺﾝﾄﾛｰﾙ法
[6 empty] | 大梁 | [5 empty] | SN490B,C |  |  |  |  | 2,310t | [10 empty] | 径M |  | 20 | ～ | 24 | 引張
[6 empty] | 小梁・間柱 | [5 empty] | SN400B |  |  |  |  | 2,242t | [7 empty] | JIS型 |  |  |  | F | 10 | T |  | 摩擦 |  | ■ﾄﾙｸｺﾝﾄﾛｰﾙ法 □ﾅｯﾄ回転法
[6 empty] | ダンパー | [5 empty] | BFLYP235 |  |  |  |  | 1t | [10 empty] | 径M |  | 20 | ～ | 24 | 引張
[25 empty] | 溶融亜鉛ﾒｯｷ |  |  |  | F |  | T |  | 摩擦 |  | ﾅｯﾄ回転法 (大臣認定品)
[28 empty] | 径M |  |  | ～
[22 empty] | 溶接面の処理 |  | μ=0.45 |  |  | 1 母材 |  |  | グラインダー |  |  | 2 ｽﾌﾟﾗｲｽPL |  |  | ショットブラスト
[24 empty] | μ=0.40 |  |  | 1 母材 | [5 empty] | 2 ｽﾌﾟﾗｲｽPL
| 溶接継目の部位、鋼材の種類及び短期許容応力度の区分等 |  |  |  |  | 工場溶接 | 接合部位 | [6 empty] | 鋼材の種類 |  |  | 溶接の種類 | [5 empty] | 現場溶接 | 接合部位 |  |  |  | 鋼材の種類 |  |  |  |  | 溶接の種類
[7 empty] | BOX柱 |  |  |  |  | SN490B,C |  |  |  |  | 突合せ・すみ肉 | [6 empty] | 柱+梁 |  |  |  | SN490C+490B |  |  |  |  | 突合せ・すみ肉
[7 empty] | ダイアフラム |  |  |  |  | SN490B,C |  |  |  |  | 突合せ・すみ肉 | [15 empty] | 突合せ・すみ肉
[7 empty] | フランジ大梁 |  |  |  |  | SN400B |  |  |  |  | 突合せ・すみ肉 | [15 empty] | 突合せ・すみ肉
[7 empty] | ウェブ大梁 |  |  |  |  | SN400B |  |  |  |  | 突合せ・すみ肉 | [15 empty] | 突合せ・すみ肉
[17 empty] | 突合せ・すみ肉 | [15 empty] | 突合せ・すみ肉
| 建築確認通知書と設計図書との照合 | [11 empty] | 訂正箇所（ 有 ・ 無 ） 設計図書の訂正（確認済・未確認）
| 建築確認後の変更事項 |  |  |  |  | 変更届の提出（ 有 ・ 無 ） | [17 empty] | 届け出年月日 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
工事関係者住所・氏名 | 工 事 監 理 構造担当責任者 |  |  |  |  | 住 所 |  |  | 〒990-0003 ○○市○○町３－９－４ | [20 empty] | （TEL |  |  | 023-567-8901 | [5 empty] | ）
[6 empty] | 事務所名 |  |  | （株）〇〇構造設計 | [9 empty] | （ | 1 | ）級建築士事務所（ | [5 empty] | 山形県 |  | ）登録（ |  |  | 1308 |  | ） | 第 | 3456 |  |  | 号
[6 empty] | 氏 名 |  |  | 構造 四郎 | [12 empty] | （ | 1 | ）級建築士 |  |  |  | （ | 大臣 |  |  | ）登録 |  | 第 | 23456 |  |  |  | 号
| 第三者検査機関等（溶接部の受入れ検査） |  |  |  |  | 受入れ検査機関等の名称 | [8 empty] | （株）△△△検査工業
[6 empty] | 住 所 | [8 empty] | ○○市○○町５－６－７ | [14 empty] | （TEL |  |  | 023-678-9010 | [5 empty] | ）
[6 empty] | 検査員資格・氏名 | [8 empty] | NDI-UT3種(〇〇29〇〇〇-UT3) 検査 五郎
| 検査技術者（溶接部以外の受入れ検査）注.1 |  |  |  |  | 所 属 | [7 empty] | 〇△□鉄工（株）
[6 empty] | 住 所 | [7 empty] | ○○市○○町５－６－７ | [15 empty] | （TEL |  |  | 023-678-9010 | [5 empty] | ）
[6 empty] | 検査員資格・氏名 | [7 empty] | 建築鉄骨製品検査技術者、建築高力ボルト接合管理技術者 ○○ 六郎
| 工事施工者鉄骨工事責任者 |  |  |  |  | 建設会社名 | [7 empty] | □□建設（株） | [15 empty] | （TEL |  |  | 023-980-2345 | [5 empty] | ）
[6 empty] | 資格・氏名 | [7 empty] | 一級建築士 大臣登録 第******号 大川 鉄男
| 社内検査 | ■外 注 |  |  |  |  | 外注検査機関等の名称 | [7 empty] | （株）〇〇検査機関
[7 empty] | 住 所 | [7 empty] | ○○市○○町８－９－１０ | [14 empty] | （TEL |  |  | 023-600-0000 | [5 empty] | ）
[7 empty] | 検査員資格・氏名 | [7 empty] | NDI-UT3種(〇〇30〇〇〇-UT3) ○○ 七郎
|  | □社内検査部門 |  |  |  |  | 所 属 部 署
検査員資格・氏名
添付書類等 | ■鋼材等の裏書きミルシート | [14 empty] | ■ボルト類の強度試験報告書 | [14 empty] | ■工事監理契約書（写し）
| □鋼材等の流通経路を示す書類 | [14 empty] | ■高力ボルト現場軸力導入試験報告書 | [14 empty] | ■認定書・資格証（写し）
| ■溶接部の検査報告書（外観＋超音波探傷） | [14 empty] | ■高力ボルトの締付け検査報告書 | [14 empty] | ■各工程の工事写真
| ■溶接部検査に関する契約書（写し） | [14 empty] | ■合成スラブの施工状況報告書 | [14 empty] | □
| □溶接部の強度試験成績書 | [14 empty] | ■露出型柱脚施工管理報告書 | [14 empty] | □
| □ | [14 empty] | □ | [14 empty] | □
Ⅱ 鉄骨加工工場及び工事現場における試験・検査等の結果
a. 検査等の項目 | [10 empty] | b. 実施した試験・検査等の方法 （実施した項目をチェック） | [11 empty] | c. 検査等の実施年月日
[23 empty] | 社内検査 注２ |  |  |  |  | 受入れ検査 注３
[23 empty] | 鉄骨加工工場 |  |  |  |  | 工事施工者 |  |  |  | 工事監理者 |  |  |  | 検査機関等
①工場製作時における検査等の実施状況 | 鉄骨加工工場の決定 | [9 empty] | ■書類審査 □工場実地検査 | [16 empty] | H26.5.1 |  |  |  | H26.5.20
| 鉄骨製作要領書・工作図の承認 | [9 empty] | ■設計図書との照合 □図書審査 | [11 empty] | H26.6.1 |  |  |  |  | H26.6.7 |  |  |  | H26.6.10
| 溶接方法の承認 | [9 empty] | ■製作要領書審査 □承認試験 | [11 empty] | H26.6.1 |  |  |  |  | H26.6.7 |  |  |  | H26.6.10
| 溶接技能者の承認 | [5 empty] | □資格証の確認 □溶接条件と資格の適合 |  |  |  | ■資格証の確認 □溶接条件と資格の適合 | [11 empty] | H26.6.10 |  |  |  |  | H26.6.15 |  |  |  | H26.6.20
■技量確認試験（実施・他工事資料参考）
| 使用鋼材等の受入検査 | [9 empty] | ■ミルシートの確認 □立会検査 | [11 empty] | H26.8.30 |  |  |  |  | H26.8.30 |  |  |  | H26.8.30
□鋼材判別器 □材質試験 □（ ）
| 使用材料・製品等の受入検査 | [9 empty] | ■ミルシート確認 □製品確認 | [11 empty] | H26.8.30 |  |  |  |  | H26.8.30 |  |  |  | H26.8.30
| （高力ボルト、スタッドボルトその他） | [9 empty] | □立会検査 □（ ）
| 現寸検査等 | [9 empty] | ■テープ合わせ □床上現寸図 ■工作図 | [11 empty] | H26.8.30 |  |  |  |  | H26.9.5 |  |  |  | H26.9.5
審査 □定規・型板検査 □（ ）
| 切断後の鋼材材質の確認 | [9 empty] | ■マーキング確認 ■切板発注指示書確認 | [11 empty] | H26.8.30 |  |  |  |  | H26.9.5 |  |  |  | H26.9.5
□確認試験 □（ ）
| 組立検査 | ■開先形状・角度 ■ﾙｰﾄ面・ﾙｰﾄ間隔 ■肌すき、食違 | [16 empty] | ■目視 |  |  |  | H26.10.3 |  |  |  |  | H26.10.5 |  |  |  | H26.10.5
|  | ■仕口部のずれ ■裏当て金・ｴﾝﾄﾞﾀﾌﾞ ■ｽｶﾗｯﾌﾟ工法 | [16 empty] | ■溶接ゲージ |  |  |  | H26.11.1 |  |  |  |  | H26.11.6 |  |  |  | H26.11.6
|  | ■ｽｶﾗｯﾌﾟ形状・寸法 ■仮付け溶接 ■内ダイヤの取付け | [16 empty] | ■スケール |  |  |  | H26.12.5 |  |  |  |  | H26.12.7 |  |  |  | H26.12.7
|  | ★以下の項目は、2節目以降の組立検査時に確認する | [16 empty] | ■製作要領書の確認 |  |  |  | H26.11.1 |  |  |  |  | H26.11.6 |  |  |  | H26.11.6
|  | ■予熱の方法と管理方法の確認 ■余熱温度チェック | [16 empty] | ■温度チョーク |  |  |  | H26.12.5 |  |  |  |  | H26.12.7 |  |  |  | H26.12.7
|  | ■パス間温度、入熱量の管理方法の確認と管理の結果 | [16 empty] | □（ ）
|  | ■ボルトの孔径 ■孔心・孔間隔のずれ ■摩擦接合面の確認 | [16 empty] | ■目視 |  |  |  | H26.10.3 |  |  |  |  | H26.10.5 |  |  |  | H26.10.5
[19 empty] | ■ゲージ |  |  |  | H26.11.1 |  |  |  |  | H26.11.6 |  |  |  | H26.11.6
[23 empty] | H26.12.5 |  |  |  |  | H26.12.7 |  |  |  | H26.12.7
| 鉄骨製品の受入検査 | 部材の精度 | ■部材の社内検査実施状況の確認 | [10 empty] | ■製品の社内検査報告書確認 | [13 empty] | H26.12.26 |  |  |  | H26.12.26
|  |  | ■部材表面検査 ■部材寸法検査 ■取合い部検査 | [15 empty] | ■目視 |  |  |  | H27.1.15 |  |  |  |  | H27.1.20 |  |  |  | H27.1.20
|  |  | ■スタッド溶接検査 ■高力ボルトの締付け検査 | [15 empty] | ■ｹﾞｰｼﾞ・ｽｹｰﾙ |  |  |  | H27.2.10 |  |  |  |  | H27.2.13 |  |  |  | H27.2.13
|  |  | ■スラグ、スパッタの除去 □（ ） | [15 empty] | ■打撃曲げ試験 |  |  |  | H27.3.12 |  |  |  |  | H27.3.12 |  |  |  | H27.3.12
|  | 溶接部の品質 | ■外観検査（精度・表面欠陥） | [9 empty] | ■目視 ■溶接ゲージ ■ｽｹｰﾙ | [9 empty] | H27.2.10 |  |  |  |  | H27.2.13 |  |  |  | H27.2.13
|  |  | ■超音波探傷検査（内部欠陥） | [9 empty] | ■超音波探傷試験 □（ ） | [9 empty] | H27.3.12 |  |  |  |  | H27.3.16 |  |  |  | H27.3.16
|  |  | 社内検査結果のまとめ | ■溶接部の社内検査報告書の確認 | [17 empty] | 受入検査結果のまとめ | ■第三者検査機関による溶接部の受入検査報告書の確認 ■契約書等確認
|  |  |  | 社内検査を実施した者の所属・資格・氏名 | [18 empty] | 実施した者の資格・氏名（ | [6 empty] | NDI-UT3種(〇〇29〇〇〇-UT3) 検査 五郎 | [8 empty] | )
|  |  |  | （ | （株）〇〇検査機関 | [15 empty] | ） |  | ■工事監理者が指定した「技術者」による代行検査報告書の確認
|  |  |  | （ | NDI-UT3種(〇〇30〇〇〇-UT3) ○○ 七郎 | [15 empty] | ） |  | 「技術者」の所属・氏名（ | [6 empty] | 〇△□鉄工（株） ○○ 六郎 | [8 empty] | )
|  |  |  | 1 全数検査 |  |  |  | （検査数 |  |  | 1234 |  | 合格数 |  | 1200 |  | 合格率 |  | 97% |  | ) |  | １ 抜き取り検査の場合は、次の項目を記載して別に報告書を添付する。
|  |  |  | （不合格部の補修箇所） | [7 empty] | 補修方法 |  |  | 別紙による | [5 empty] | ） |  | ・検査ロットの構成方法・抜き取り方法・抜き取り率・検査数
|  |  |  | 2 抜き取り検査の場合は、次の項目を記載して別に報告書を添付する。 | [18 empty] | ・不合格箇所数・検査ロットの合否判定・補修方法等
|  |  |  | ・検査ロットの構成方法・抜き取り方法・抜き取り率・検査数 | [18 empty] | ２ 全数検査 |  |  | （検査数 |  |  |  |  | 合格数 |  |  |  | 合格率 |  |  |  | )
|  |  |  | ・不合格箇所数・検査ロットの合否判定・補修方法等 | [18 empty] | （不合格部の補修箇所 | [7 empty] | 補修方法 | [7 empty] | ）
| 不具合の処置及び検査結果の考察 | [5 empty] | 組立検査時において、ルート間隔が4mm以下のものがあったので、補正するよう指示した。 全体としては比較的良好であった。
②現場工事時における検査等の実施状況 | 鉄骨工事施工要領書の承認 | [9 empty] | ■設計図書との照合 ■図書審査 | [11 empty] | H27.5.10 |  |  |  |  | H27.5.15 |  |  |  | H27.5.15
| 溶接方法の承認 | [9 empty] | ■製作要領書審査 □承認試験 | [11 empty] | H27.5.10 |  |  |  |  | H27.5.15 |  |  |  | H27.5.15
| 溶接技能者の承認 | [9 empty] | ■資格証の確認 ■溶接条件と資格の適合 | [11 empty] | H27.7.5 |  |  |  |  | H27.7.5 |  |  |  | H27.7.5
■技量確認試験（実施・他工事資料参考）
| 使用材料・製品の検査 | [9 empty] | ■ミルシートの確認 ■現場軸力導入試験 | [11 empty] | H27.8.3 |  |  |  |  | H27.8.3 |  |  |  | H27.8.3
| （高力ボルト等） | [9 empty] | □（ ）
| 柱脚部 | ■柱据付け面の状況 | [8 empty] | ■設計図書との照合 ■レベル | [11 empty] | H27.7.25 |  |  |  |  | H27.7.25 |  |  |  | H27.7.25
|  | ■アンカーボルトの据付け状況 | [8 empty] | ■スケール
|  | □露出型固定柱脚の施工状況 | [8 empty] | ■柱脚メーカーのチェックシート照合
|  | □（ ） | [8 empty] | □（ ）
| 建て方 | ■建入れ直し ■仮締めボルト | [8 empty] | ■施工要領書等との照合 ■目視 | [11 empty] | H27.12.1 |  |  |  |  | H27.12.1 |  |  |  | H27.12.1
|  | ■倒壊防止措置 ■建て方精度 | [8 empty] | ■スケール ■下げ振り
□（ ）
| ボルト工事・溶接工事 | ■摩擦接合面の確認 | [8 empty] | ■目視 ■ゲージ | [11 empty] | H27.9.1 |  |  |  |  | H27.9.1 |  |  |  | H27.9.1
|  | ■食違い・肌すき検査 | [8 empty] | □（ ） | [11 empty] | H27.11.10 |  |  |  |  | H27.11.10 |  |  |  | H27.11.10
■1次締め後全数マーキング
■本締め検査 ■共廻り･締め忘れ検査
|  | ■作業環境等 ■予熱の実施状況 | [8 empty] | ■施工要領書等との照合 ■温度チョーク | [11 empty] | H27.8.20 |  |  |  |  | H27.8.20 |  |  |  | H27.8.20
|  | ■ルート間隔 ■食違い・仕口部のずれ | [8 empty] | ■目視 ■溶接ゲージ □スケール | [11 empty] | H27.10.30 |  |  |  |  | H27.10.30 |  |  |  | H27.10.30
|  | ■エンドタブ、裏当て金の施工状況 | [8 empty] | ■目視 ■溶接ゲージ □スケール
|  | ■溶接部の外観検査（精度・表面欠陥） | [8 empty] | ■超音波探傷試験 □（ ）
|  | ■超音波探傷検査 □（ ） | [8 empty] | ■目視 ■ゲージ ■打撃曲げ試験
|  | ■合成スラブの施工状況（スタッド、焼き抜き栓溶接等） | [8 empty] | ■スラブメーカーのチェックシート照合
|  | 社内検査結果のまとめ | 社内検査 □実施 ■省略 | [17 empty] | 受入検査結果のまとめ | ■第三者検査機関による溶接部の受入検査報告書の確認 ■契約書等確認
|  |  | □溶接部の社内検査報告書の確認 | [18 empty] | 実施した者の資格・氏名（ | [6 empty] | NDI-UT3種(〇〇29〇〇〇-UT3) 検査 五郎 | [9 empty] | )
|  |  | 社内検査を実施した者の所属・資格・氏名 | [18 empty] | ■工事監理者が指定した「技術者」による代行検査報告書の確認
|  |  | （ ） | [18 empty] | 「技術者」の所属・氏名（ | [6 empty] | 〇△□鉄工（株） ○○ 六郎 | [9 empty] | )
|  |  | 1 全数検査( |  |  |  |  | 検査数 |  |  |  | 合格数 |  |  |  | 合格率 |  |  |  | ) |  | 左記で社内検査実施の場合は、次の1、省略の場合は2とする。
|  |  | （不合格部の補修箇所 ） | [7 empty] | 補修方法 | [8 empty] | ） |  | 1 抜き取り検査の場合は、次の項目を記載して別に報告書を添付する。
|  |  | 2 抜き取り検査の場合は、次の項目を記載して別に報告書を添付する。 | [18 empty] | ・検査ロットの構成方法・抜き取り方法・抜き取り率・検査数
|  |  | ・検査ロットの構成方法・抜き取り方法・抜き取り率・検査数 | [18 empty] | ・不合格箇所数・検査ロットの合否判定・補修方法等
|  |  | ・不合格箇所数・検査ロットの合否判定・補修方法等 | [18 empty] | 2 全数検査 |  |  |  |  | 検査数 |  | 654 |  | 合格数 |  | 644 |  | 合格率 |  | 98% |  | )
[22 empty] | （不合格部の補修箇所 | [7 empty] | 補修方法 |  |  | 別紙による | [5 empty] | ）
| 不具合の処置及び検査結果の考察 |  |  |  | アンカーボルトの位置にずれがあったので、ベースプレートの穴径を拡大し、溶接補強を行った。現場溶接部の受入検査で、柱溶接部の一部に溶け込み不良等による不合格が生じたため、ガウジングした後補修溶接を行った。 全体的には、比較的良好に施工されていたと判断している。
注.1 溶接部を除く受入れ検査について、工事監理者が検査計画書及び検査依頼書に基づき依頼した技術者の所属、資格及び氏名等
を記入する。
注.2 左に掲げられた「a. 検査等の項目」欄の項目について、社内検査として実施した項目を「b. 実施した試験・検査等の方法」
欄の項目から選んで、□をチェックする。「c. 検査等の実施年月日」欄にこれらを実施した年月日を記入する。
注.3 上記と同様に、3者がそれぞれの立場で、受入れ検査として実施した項目とこれらを実施した月日を記入する。このうち、
工事監理者が自らの業務の一部を他者（本報告書様式第2面の「検査技術者（溶接部以外の受入れ検査）」欄に記載した技術
者注.1参照）に依頼して、代行検査等に当たらせた項目については、工事監理者の欄に検査等の月日と当該「検査技術者」
の氏名を記入する。